## Załącznik nr 4

PLAN DZIAŁANIA GMINY STUBNO

1. Adres gminy

| Województwo | Podkarpackie |
| --- | --- |
| Miejscowość | Stubno |
| Ulica | - |
| Nr domu | 69 A |
| Nr lokalu | - |
| Kod pocztowy | 37-723 Stubno |

2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej

| Imię | Barbara |
| --- | --- |
| Nazwisko | Grodecka |
| Stanowisko | Inspektor |
| Nr telefonu | 016 6714016 |
| Nr faksu | 016 6714016 w.25 |
| Adres poczty e-mail | ugstubno@pro.onet.pl |

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków)

1. Usługi dla dzieci i młodzieży: 1.1.Organizacja usług zapewniających wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych umożliwiających rozwój zainteresowań, zdolności, zagospodarowanie wolnego czasu, z uwzględnieniem propagowania zdrowego trybu życia dla młodych mieszkańców gminy poprzez: zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych aktywny wypoczynek i sport utworzenie świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych 2. usługi dla rodzin: 2.1. Zorganizowanie różnorodnych usług integracyjnych, kulturalno – oświatowych, wspomagających aktywność lokalną, propagowanie zdrowego stylu życia wśród jak najszerszego grona odbiorców, zapewniających szeroki i powszechny dostęp dla rodzin dzieci i młodzieży oraz osób starszych do: zajęć edukacyjnych, rozwojowych, twórczych, klubów i świetlic środowiskowych różnorodnych form rekreacji imprez okolicznościowych, kulturalno-oświatowych (rodzinne, integracyjne) promujących lokalne atrakcje przyrodnicze i kulturalne 3. usługi łączone (dla osób starszych i rodzin) 3.1. Organizacja Klubów Samopomocowych, 3.2. Punktu Integracji zapewniających wsparcie dla osób starszych i samotnych, chorych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, uzależnionych dających możliwości zapewnienia profesjonalnej pomocy i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4. Czy planowane usługi są zgodne z zapisami w planach strategicznych gminy (w tym w strategii rozwiązywania problemów społecznych, jeśli istnieje)?

TAK

Proszę zacytować odpowiednie zapisy:

Planowane usługi są zgodne z zapisami zawartymi w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Stubno obejmującym lata 2004-2013, z uwzględnieniem podziału na dwa okresy: lata 2004-2006 oraz lata 2007-2013. Działanie 1 Planu Działań na 2008 r tj. „Usługi dla dzieci i młodzieży” jest zbieżne z następującymi celami strategicznymi i operacyjnymi: a).Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stubno na lata 2007-2013: podejmowanie działań w kierunku pełnego wykorzystania placówek oświatowych, budowa i przebudowa obiektów kultury i użyteczności publicznej propagowanie zdrowego stylu życia zmiana świadomości wśród mieszkańców gminy, stworzenie stałego systemu promocji b).Pogram rozwoju sportu w Gminie Stubno na lata 2007-2015: tworzenie lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, bieżące utrzymanie, wyposażenie i modernizację istniejących obiektów, odpowiednie finansowanie tworzenie warunków do powszechnego dostępu mieszkańców do obiektów i zajęć sportowych propagowanie zdrowego stylu życia oraz rozwój różnorodnych form rekreacji ruchowej wśród jak najszerszego grona odbiorców, pomoc w kształceni i doskonaleniu zawodowym nauczycieli, trenerów oraz instruktorów. Działanie 2 Planu Działań na 2008 r tj. „Usługi dla rodzin (dla osób starszych i rodzin)” jest zbieżne z następującymi celami strategicznymi i operacyjnymi: a) Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stubno na lata 2007-2013 kultywowanie tradycji i zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawa estetyki gminy, wykorzystanie atrakcji przyrodniczych i kulturalnych gminy, stworzenie korzystnych warunków życia społeczno-kulturowego mieszkańców poprzez poszerzenie zakresu usług kulturalnych i oświatowych, Działanie 3 Planu Działań na 2008 r. tj. „Usługi łączone” jest zbieżne z następującymi celami strategicznymi i operacyjnymi: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stubno na lata 2007-2013: wykorzystanie istniejącej bazy lokalowej na zorganizowanie pracowni rehabilitacyjnej, domu pomocy społecznej, hospicjum, bazy turystyczno-szkoleniowej, Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest w trakcie tworzenia – prace warsztatowe Zespołu ds. Strategii oraz badania i konsultacje społeczne są prowadzone od 15 grudnia 2007 roku Wszystkie zapisane i zaplanowane w PD zadania zostaną uwzględnione w tworzonym dokumencie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Niniejszy Plan Działania obejmuje lata czerwiec 2008 – grudzień 2009 z możliwością zaktualizowania w trakcie realizacji w 2008 roku. Aktualizacja Planu Działania zostanie dokonana po zatwierdzeniu i uchwaleniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

NIE

Jeśli NIE, proszę o wyjaśnienie rozbieżności:

4. Prognozowany harmonogram realizacji Planu Działania

| Główne etapy realizacji Planu Działania | ROK 2008 | ROK 2009 |
| --- | --- | --- |
| Kwartały | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Opracowanie Planu Działania | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Upowszechnienie i promocja działań |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Ogłoszenie konkursów |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Podpisanie umów z usługodawcami oraz negocjacje |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Wdrażanie Planu Działania |  |  | x | x | x | x | x | x |
| Organizacja usług zapewniających wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych umożliwiających rozwój zainteresowań, zdolności, zagospodarowanie wolnego czasu, z uwzględnieniem propagowania zdrowego trybu życia dla młodych mieszkańców gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zorganizowanie różnorodnych usług integracyjnych, kulturalno – oświatowych, wspomagających aktywność lokalną, propagowanie zdrowego stylu życia wśród jak najszerszego grona odbiorców, zapewniających szeroki i powszechny dostęp dla rodzin dzieci i młodzieży oraz osób starszych do: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizacja Klubów Samopomocowych, Punktu Integracji zapewniających wsparcie dla osób starszych i samotnych, chorych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, uzależnionych dających możliwości zapewnienia profesjonalnej pomocy i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promocja realizowanych projektów przez wykonawców |  |  | x | x |  |  |  |  |
| /monitoring i ewaluacja realizowanych projektów oraz planu działania |  |  |  | x |  | x |  | x |
| Opracowania raportu i sprawozdań z realizacji Planu Działania |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Plan zapotrzebowania na środki finansowe

| Rodzaje usług zgodnie z podziałem w punkcie 3, np.: | Kwota (w złotych) | % kwoty objętej Planem Działania |
| --- | --- | --- |
| Usługi dla osób starszych | 0 | 0 |
| Usługi dla dzieci i młodzieży | 26.000,00 | 36,7 |
| Usługi dla rodzin | 32.000,00 | 45,1 |
| Usługi łączone (np.: dla dzieci i osób starszych) | 12.900,00 | 18,2 |
| Wsparcie szkoleniowe (szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, itp) – do 10% alokacji | - | - |
| Razem: | 70.900,00 | 100% kwoty objętej Planem Działania |

| Podział kwot | Kwota |
| --- | --- |
|  | zł | % |
| Kwota objęta Planem Działania | 70.900,00 | 33 |
| Kwota pozostająca nadal w dyspozycji gminy | 142.016,65 | 67 |
| RAZEM | 212.916,65 | 100% kwoty alokowanej na gminę |

| Kwota w rozbiciu na kwartały* | ROK 2008 | ROK 2009 | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Kwartały | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |
| Kwota (w złotych) |  | 5000 | 45900 | 20000 | 25000 | 30000 | 55000 | 32016,65 | 212.916,65 |

* - szczegółowe dane dotyczące planowanych wydatków w rozbiciu na poszczególne miesiące będą przekazywane zgodnie z rozdziałem 3 Podręcznika Realizacji PIS

6. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym opisie usług społecznych są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego planu innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny.

| Imię i nazwisko osoby uprawnionej | Janusz Słabicki |
| --- | --- |
| Stanowisko | Wójt Gminy Stubno |
| Miejsce i data | 17 marca 2008 |
| Podpis i pieczęć osoby uprawnionej |  |

7. Weryfikacja planu (WYPEŁNIA ROPS / KONSULTANT REGIONALNY):

| Czy wszystkie pola zostały właściwie wypełnione przez gminę? |  |
| --- | --- |
| Czy prognozowany koszt działań jest zgodny z kwotą alokowaną na daną gminę? |  |
| Czy zakres planowanych usług jest zgodny z zapisami w planach strategicznych gminy, w tym w szczególności w strategii rozwiązywania problemów społecznych? |  |
| PODPIS: ……………. DATA:………………… |