                                                                           Załącznik do Uchwały Nr  XXII/135/2026
                                        Rady Gminy Stubno

                Dnia 12 lutego 2026r. 
[image: image1.jpg]g+

: ,
- o —
Ha
2 e s ta 7
’ : s ~=
§ 28 45 8 A8 48 £8 1545 1818 T
i 1ir o
/ -
T o
i HHre
i e

1
11

1y
71717





                             Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2026-2031   
                      

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi
Stubno
na lata 2026-2031
[image: image11.jpg])

PODKARPACKIE




Gmina Stubno 
[image: image2.png]/\\/v
A

le;

Gmina
Stubno




Luty 2026
Spis treści

3Wstęp i opracowanie


4I.
Analiza zasobów


7II.
Analiza SWOT


10III.
Analiza potencjału rozwojowego wsi


11IV.
Wizja odnowy i rozwoju wsi


12V.
Plan działań priorytetowych


13VI.
Plan i Program Odnowy Wsi


17VII.
Dokumentacja fotograficzna miejscowości ……..




Wstęp i opracowanie 
Niniejsza Strategia powstała w wyniku prac członków Grupy Odnowy Wsi Sołectwa Stubno, biorących udział w warsztatach w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – ,, Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2026 – 2031’’. Strategia określa drogę do wyznaczonego celu, jakim jest poprawa warunków życia w sołectwie. Służy jej rozwojowi poprzez uporządkowanie działań podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Ma charakter integracyjny w stosunku do mieszkańców organizacji pozarządowych oraz urzędu gminy.

W toku prac na strategią rozwoju wsi zrealizowano następujące zadania:

· Przeprowadzono analizę zasobów, która uświadomiła nam co mamy, czym dysponujemy i jakie znaczenie mają te dobra dla dalszego rozwoju naszej miejscowości.

· Przeprowadzono analizę SWOT dla wsi, która określa jej mocne i słabe strony, występujące szanse i zagrożenia dla rozwoju.

· Sformułowano Wizję hasłową i opisową wsi – opis stanu miejscowości i jej społeczności lokalnej, jaki chcemy osiągnąć.
W opracowaniu dokumentu udział wzięli:

1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Stubno 
· Leszek Świdrak 
· Barbara Grodecka 
· Alfreda Lis 
· Danuta Ochenduszkiewicz 
· Anna Harłacz 
2. Gminny Koordynator „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2026-2031”
· Andrzej Zwierkowski 
Warsztaty z cyklu “Planowanie w procesie odnowy wsi” zorganizowane zostały przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2026-2031”
Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:
· Waldemar Pałys
· Iwona Kochan-Warowna

· Maria Szal-Bokota
· Justyna Kogut
Przedstawiciele Sołectwa uczestniczyli w warsztatach w dniu: 27 stycznia 2026 r.
I. Analiza zasobów
ZASOBY – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. 

	Rodzaj zasobu
	Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje
	Znaczenie 
zasobu

	
	
	Małe
	Duże
	Wyróżniające

	Przyrodniczy

	walory krajobrazu, rzeźby terenu
	Teren płaski, od wschodu lasy
	x
	
	

	stan środowiska
	Tereny w przeważającej większości o znaczeniu rolniczym, bez ośrodków przemysłowych, środowisko nieskażone
	
	x
	

	walory klimatu
	Klimat typowy dla terenów nizinnych południowo- wschodniej części kraju 
	x
	
	

	walory szaty roślinnej
	Dużo zieleni, roślinność zróżnicowana
	x
	
	

	cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
	Starorzecze Sanu, szachownica kostkowa, zabytkowy park
	
	x
	

	świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)
	Bociany, jaskółki
	x
	
	

	wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)
	Kanał Bucowski, Potok Stubienko
	x
	
	

	wody podziemne
	Wody słodkie, nadsańskie żwiry
	
	
	

	gleby
	Gleby typowe do uprawy rolniczej
	
	x
	

	kopaliny
	Piaski i żwiry
	
	
	

	walory geotechniczne
	-
	
	
	

	Kulturowy

	walory architektury 


	Zespół dworsko- parkowy
	
	x
	

	walory przestrzeni wiejskiej publicznej
	Tereny publiczne zagospodarowane i zadbane, w dobrym stanie technicznym 
	
	
	x

	walory przestrzeni wiejskiej prywatnej
	Zachowało się wiele starych domów, ale większość z nich została wyremontowana i ocieplona, roślinność zróżnicowana
	
	x
	

	zabytki i pamiątki historyczne
	Zespół dworsko-parkowy, cmentarz wojenny
	
	x
	

	osobliwości kulturowe
	-
	
	
	

	miejsca, osoby i przedmioty kultu
	Kościół parafialny, cmentarz
	
	x
	

	święta, odpusty, pielgrzymki
	Celebra świąt, odpust parafialny
	
	x
	

	tradycje, obrzędy, gwara
	Święto bociana obchodzone co roku
	
	x
	

	legendy, podania i fakty historyczne
	Bitwa dwóch sióstr
	x
	
	

	przekazy literackie
	-
	
	
	

	ważne postacie i przekazy historyczne
	-
	
	
	

	specyficzne nazwy
	-
	
	
	

	specyficzne potrawy
	Pierogi ruskie, barszcz
	
	x
	

	dawne zawody
	Kowal, stolarz, masztalerz
	x
	
	

	zespoły artystyczne, twórcy
	-
	
	
	

	Obiekty i tereny

	działki pod zabudowę mieszkaniową
	Działki pod zabudowę, własność prywatna
	x
	
	

	działki pod domy letniskowe
	-
	
	
	

	działki pod zakłady usługowe i przemysł
	Teren wraz z zabudowaniami po byłym PGR
	
	
	x

	pustostany mieszkaniowe
	brak
	x
	
	

	pustostany poprzemysłowe
	Częściowo niezagospodarowane zabudowania byłego PGR
	
	x
	

	tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.)
	brak
	x
	
	

	Infrastruktura społeczna

	place publicznych spotkań, festynów
	Plac zabaw, boisko sportowe, plac w centrum przeznaczony na imprezy plenerowe, siłownia zewnętrzna, boisko do piłki plażowej, „zielona klasa”, kort tenisowy
	
	x
	

	sale spotkań, świetlice, kluby
	Świetlica wiejska, sala w remizie, sala narad UG
	
	x
	

	miejsca uprawiania sportu
	Stadion sportowy, sala gimnastyczna przy szkole
	x
	
	

	miejsca rekreacji
	Plac zabaw, boisko sportowe, boisko do piłki plażowej, park przypałacowy z możliwością powiększenia
	x
	
	

	ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
	Ścieżka rowerowa polski wschodniej, ścieżka historyczno-przyrodniczo –dydaktyczna
	
	x
	

	szkoły
	Szkoła Podstawowa w Stubnie
	
	x
	

	przedszkola
	Kraina maluszka – niepubliczne
	
	x
	

	biblioteki
	Biblioteka publiczna
	
	x
	

	placówki opieki społecznej
	-
	
	
	

	placówki służby zdrowia
	Przychodnia lekarska, gabinet fizjoterapii 
	
	x
	

	Infrastruktura techniczna

	wodociąg
	Wieś zwodociągowana z ujęcia wody w Stubnie
	
	x
	

	kanalizacja
	Wieś posiada kanalizację i oczyszczalnię ścieków
	
	x
	

	drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie)
	Drogi asfaltowe, oświetlone
	
	x
	

	chodniki, parkingi
	Chodniki z kostki oraz parkingi asfaltowe
	
	x
	

	przystanki
	Cztery przystanki autobusowe
	
	x
	

	sieć telefoniczna i dostępność internetu
	Sieć telefoniczna i internet dostępne 
	
	x
	

	telefonia komórkowa
	Powszechna dostępność operatorów
	
	x
	

	inne
	Wieś posiada sieć gazyfikacyjną 
	
	x
	

	Gospodarka, rolnictwo

	Miejsca pracy (gdzie, ile? )
	Rolnictwo, oświata, administracja, handel, własna działalność gospodarcza
	
	x
	

	znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe. i ich produkty
	-
	
	
	

	gastronomia
	-
	
	
	

	miejsca noclegowe
	Gospodarstwo agroturystyczne
	x
	
	

	gospodarstwa rolne
	-
	
	
	

	uprawy hodowle
	Zboża, buraki cukrowe, bydło
	
	x
	

	możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne
	-
	
	
	

	zasoby odnawialnych energii
	Panele słoneczne
	
	x
	

	Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy

	środki udostępniane przez gminę
	Fundusz sołecki
	
	x
	

	środki wypracowywane


	Podatki, czynsze, dzierżawa, sprzedaż
	
	x
	

	Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)

	Autorytety i znane postacie we wsi
	Wójt, Sołtys, Radni, lokalni liderzy
	
	
	x

	Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą
	-
	
	
	

	Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci
	Fachowcy w różnych dziedzinach, wielu emerytowanych
	
	x
	

	Przedsiębiorcy, sponsorzy
	Właściciele miejscowych firm
	
	x
	

	Osoby z dostępem do Internetu 
i umiejętnościach informatycznych
	-
	
	
	

	Pracownicy nauki
	-
	
	
	

	Związki i stowarzyszenia
	OSP, LKS, Fundacja, Stowarzyszenie „Wspólny Cel”, Koło Gospodyń Wiejskich „Ale Babki”, Akcja Katolicka”
	
	
	x

	Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)
	-
	
	
	

	Współpraca zagraniczna i krajowa
	-
	
	
	

	Publikatory, lokalna prasa

	Książki, przewodniki
	Foldery, ulotki, publikacje dotyczące miejscowości Stubno
	
	
	x

	Strony www
	-
	
	
	


II. Analiza SWOT
[image: image3.png]Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne

Moche strony Stabe strony

(cechy organizacji)

Wewnetrzne

Szanse Zagrozenia

Zewnetrzne
(cechy otoczenia)




ANALIZA SWOT 

miejscowości Stubno 
	MOCNE
	SŁABE

	1) Kanalizacja i wodociągi  S

2) Gazyfikacja. S

3) Dobrej klasy gleby. S

4) Trawiaste boisko do piłki nożnej oraz wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową . J

5) Atrakcyjne położenie miejscowości Stubno. J

6) Dobre połączenia komunikacyjne. J

7)  Plac zabaw. S 

8) Wykształcona młodzież. J

9) Czyste środowisko. J

10)  Infrastruktura sportowa. J 


	1) Migracja młodych ludzi .B 

2) Brak gastronomii. S
3) Słaba mobilność zawodowa mieszkańców. J

4) Niska jakość życia oraz poziom

dochodów ludności gospodarstw. B

5) Niska jakość ogólnodostępnych przestrzeni publicznych. S
6) Niewystarczające wyposażenie pomieszczeń w remizie OSP . S

7) Brak monitoringu miejsc publicznych, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo S.

8) Mała ilość imprez kulturalnych T.


	SZANSE
	ZAGROŻENIA

	1) Napływ interesantów z zewnątrz nowe miejsca pracy. B 

2) Dobra edukacja i kultura. J

3) Poprawa estetyki ogólnodostępnych przestrzeni publicznych. S

4) Stworzenie miejsca do odpoczynku. S

5) Walory przyrodnicze. J

6) Zwiększenie liczby ludności w sołectwie. T

7) Możliwość pozyskania środków na poprawę infrastruktury. T


	1) Duży tranzyt towarowy przez drogi przebiegające wieś. S
2) Bezrobocie. J

3) Wyjazd młodych ludzi. T 

4) Duża odległość od miasta. J

5) Spadek urodzeń. T

6) Mała aktywność społeczna. T




Analiza potencjału rozwojowego wsi 
Analiza potencjału rozwojowego ma na celu gruntowne przemyślenia nad charakterem i związkami przyczynowo - skutkowymi elementów wcześniej przeprowadzonych analiz. Ma ona pomóc znaleźć faktycznie najważniejsze cele ogólne, wspomagać równomierny, zrównoważony rozwój wsi, poprzez zastosowanie wszystkich sfer życia, które z nich były dotąd słabiej rozwijane, które wymagają szczególnej uwagi, na których można budować 
przyszłość wsi. Pomaga również doprecyzować sformułowania użyte we wcześniejszych analizach. 
Kategorie analizy potencjału rozwojowego ( 4 sfery/aspekty życia): 

· Standard życia: stanowią czynniki materialne, infrastruktura techniczna i społeczna w przestrzeni publicznej (ilość, dostępność i stan), np.: drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie uliczne, wodociąg, kanalizacja, sieć telefoniczna, dostęp do Internetu, świetlica, dom kultury, boisko, plac zabaw dla dzieci, przedszkole, szkoła, biblioteka, placówki usługowe, wyposażenie oraz stan posesji i budynków. 
· Jakość życia: stanowią czynniki niematerialne – tworzą atmosferę między ludźmi np.: relacje sąsiedzkie, współpraca sąsiedzka, życzliwość, akceptacja postaw aktywnych, poczucie współuczestnictwa i współtworzenia, możliwość samorealizacji, oferta kulturalna, edukacyjna, wypoczynku i rekreacji oraz życia społecznego, poziom samoorganizacji społecznej, poczucie bezpieczeństwa, zagrożenia, dostępność komunikacyjna, zaopatrzenie w towary i usługi, stan środowiska, poziom wykształcenia. 

·  Byt: oznacza możliwości ekonomiczne mieszkańców, elementy wpływające na ich możliwości i źródła zarobkowania np.: rozstrzygnięcia planistyczne, wsparcie postaw przedsiębiorczych, zorganizowanie się przedsiębiorców i producentów rolnych, usługi i produkcja, produkty, możliwości pozyskiwania dochodu przez społeczność lokalną na cele publiczne, promocja. 

· Tożsamość wsi, wartości życia wiejskiego: to jakość niemożliwa do uzyskania w dużym mieście, charakterystyczna dla małych społeczności tj.: kultura, tradycje, obyczaje, gwara, kultywowanie i rozwijanie poczucia wspólnoty, wzorce wychowawcze i wieź międzypokoleniowa, uroczystości i rocznice, lokalny kult, pamięć o wybitnych mieszkańcach i wydarzeniach, lokalny, indywidualny styl osadnictwa i budownictwa, krajobraz kulturowy i przyrodniczy, charakterystyczne elementy architektury i urządzenia przestrzeni publicznej, lokalna kuchnia i potrawy. 
III. Analiza potencjału rozwojowego wsi

Analiza potencjału 
rozwojowego wsi Stubno
[image: image8.png]



[image: image9.png]Standard zycia
(warunki
materialne)

Tozsamos¢ wsi
i wartosci
Zycia wiejskiego

Byt
(warunki
ekonomiczne)

Jako$é zycia
(warunki
niematerialne i

duchowe)




[image: image10.jpg]14 }r:’
o, 3

el ]

|
il

i :‘:uhm

e 11T











IV. Wizja odnowy i rozwoju wsi

Wizja odnowy i rozwoju 
wsi Stubno 

V. Plan działań priorytetowych 
	Kluczowy problem
	Propozycja projektu

(nazwa zadania)
	Czy nas stać na realizację?

(tak/nie)
	Punktacja
	Hierarchia

	
	
	Organizacyjne
	Finansowo
	
	

	Niewykorzystanie potencjału obiektów w celu rozwoju oferty kulturalnej i edukacyjnej.
	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Remizy OSP do pełnienia funkcji kulturalnych i edukacyjnych
	TAK
	NIE
	6
	I

	Stworzenie bezpiecznego miejsca.
	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie monitoringu centrum miejscowości.
	TAK
	NIE
	4
	II

	Zbyt mało miejsc zielonych w przestrzeni publicznej.
	Fizyczna odnowa ogólnodostępnej przestrzeni publicznej
	TAK
	NIE
	3
	III

	Stworzenie miejsca do odpoczynku
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci
	TAK
	NIE
	2
	IV

	Postępująca degradacja obiektów publicznych
	Odnowa obiektów ogólnodostępnych
	TAK
	TAK
	1
	V

	Niski poziom estetyki obiektów użyteczności publicznej
	Poprawa estetyki obiektów użyteczności publicznej poprzez malowanie
	TAK
	TAK
	
	VI


Liczba planowanych  zadań: 6
Reprezentacyjna liczba osób reprezentująca sołectwo uczestnicząca w głosowaniu : 5

VI. Plan i Program Odnowy Wsi

Plan i Program Odnowy Wsi Stubno na lata 2026-2031
	I. Plan rozwoju
	II. Program rozwoju

	1. Cele jakie musimy osiągnąć by urzeczywistnić wizję naszej wsi
	2. Co nam pomoże osiągnąć cel?
	3. Co nam może przeszkodzić?
	Projekty, przedsięwzięcia planowane do realizacji

	
	ZASOBY

Czego użyjemy?
	ATUTY

Silne strony i szanse jakie wykorzystamy
	BARIERY

Słabe strony jakie wyeliminujemy

ZAGROŻENIA

Czego unikniemy?
	

	A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO

	1.Budowanie więzi między mieszkańcami. Poprawa stanu integracji społecznej 


	Organizowanie spotkań mieszkańców Stubna 

	Ścieżki rowerowe, infrastruktura 

	Mała ilość imprez kulturalnych
Wyjazd młodych ludzi

Mała aktywność społeczna

	Organizowanie warsztatów, rajdów, imprez okolicznościowych i biesiad 



	B. STANDARD  ŻYCIA

	1.Podniesienie poziomu infrastruktury społecznej i technicznej.

2.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

3.Utrzymanie czystości i porządku poprawa ich estetyki.

3. Wzbogacenie oferty kulturalno- towarzyskiej

4.Unowocześnienie, podniesienie standardu i wyposażenia w Remizie OSP w Stubnie poprzez zakup stołów i krzeseł.


	Drogi, chodniki zespół dworsko-parkowy place zieleni, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne młodzież szkolna, współpraca z Gminą Koło Gospodyń Wiejskich

	Umiejętność samoorganizowania się, posiadanie ciężkiego sprzętu, zasoby ludzkie, zasoby materialne  


	Niska jakość życia oraz poziom dochodów ludności gospodarstw, niechęć do integracji.

	- Budowa dróg, chodników, alejek w miejscach przeznaczonych na wypoczynek, 

- Zakup wyposażenia do Remizy OSP,
- estetyzacja przestrzeni publicznej w sołectwie Stubno.

	C. JAKOŚĆ  ŻYCIA

	1.Podniesienie poziomu integracji mieszkańców.

2.Stworzenie oferty wypoczynku i rekreacji.


	- boisko sportowe, place zabaw, miejsce rekreacji przy budynku świetlicy wiejskiej 


	Współpraca mieszkańców sołectwa, z  Gminą, GPK oraz z organizacjami pozarządowymi 

prywatna inicjatywa, własne środki i siły


	Niewystarczająca integracja społeczna, niezagospodarowane tereny, zmniejszająca się liczba mieszkańców


	- Zakup wyposażenia do świetlic, zagospodarowanie przestrzenne, utwardzanie placów. 



	D. BYT

	 Rozwój przedsiębiorczości, agroturystyki,


	Działki budowlane jak również poszerzenie usług w działalności  gospodarczej  
	Położenie wsi blisko autostrady A 4, drogi 


	Brak inwestorów zewnętrznych, bariery formalno-prawne, 


	Przebudowa dróg dojazdowych, uzbrajanie terenów, 




Tabela: Hierarchia obszarów Planu i Programu Odnowy Wsi.

	Lp.
	Obszar Planu i Programu Odnowy Wsi
	Suma wszystkich barier i zagrożeń
	Miejsce 
w hierarchii

	1.
	A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO
	4
	2

	2.
	B. STANDARD  ŻYCIA
	5
	1

	3.
	C. JAKOŚĆ  ŻYCIA
	3
	3

	4.
	D. BYT
	2
	4


W kolumnie suma wszystkich barier i zagrożeń należy podać liczbę wymienionych barier 
i zagrożeń w Planie i Programie Odnowy Wsi, który jest zgodny z analizą SWOT. Obszary w ramach których, występuje większa liczba barier i zagrożeń koniecznych do zniwelowania decydują o miejscu w hierarchii zadań i projektów planowanych do realizacji.
VII. Dokumentacja fotograficzna miejscowości Stubno 
[image: image4.jpg]




[image: image5]
[image: image6.jpg]




[image: image7.jpg]i

N

Lo ¥
P I
PSS LA





SILNE STRONY 





SŁABE STRONY





SZANSE








ZAGROŻENIA








( + ) – 


otoczenie nie sprzyja


obszar silny








( + ) –


obszar silny


otoczenie nie sprzyja 





( + ) +


obszar silny


otoczenie sprzyja 








( + ) +


obszar silny


otoczenie sprzyja








0





2





1





0





0





1





2





3





6





1





2





2





4





4





2








1





( + ) -





6 -5 =1





8 – 3 = 5





2 -4 = -2 





 1 – 2 = - 1











Jakość życia na wsi pomimo stopniowej poprawy, ciągle pozostawia wiele do życzenia. Jednym z problemów jest niezaspokojenie podstawowych potrzeb, jak chociażby odpoczynku, czy szeroko rozumianej potrzeby społecznej mieszkańców. Po ciężkim dniu pracy nie mają oni miejsca, w którym mogliby spokojnie odetchnąć, ciesząc się jednocześnie towarzystwem znajomych. Brakuje miejsca przeznaczonego do rekreacji, który stworzyłby warunki współżycia społecznego, zbiorowej zabawy, kolektywnego spędzania wolnego czasu.  Sytuację tę może wyraźnie poprawić zakup wyposażenia do budynku Remizy OSP w Stubnie, pełniącej również funkcję świetlicy wiejskiej.

















PAGE  
16

Gmina Stubno Sołectwo Stubno 2026

